## Sheet1
资产交易平台区块链对接进度表
进展阶段 | 进展内容 | 序号 | 负责人 | 参与人 | 进展明细 | 开始时间 | 完成时间 | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
|  |  |  | 成员 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
设计及调研 | 设计资产交易平台区块链对接方案 | 1 | 高文冬 | 刘思思 | 资产创建状态字段确定 | 2018-04-01 | 2018-05-04 | bar: 4月 1 to 5月 4
|  | 2 | 高文冬 |  | 资产流转状态标的确认 | 2018-04-01 | 2018-05-04 | bar: 4月 1 to 5月 4
|  | 3 | 高文冬 |  | 资产完成状态确认 | 2018-04-01 | 2018-05-04 | bar: 4月 1 to 5月 4
|  | 4 | 高文冬 |  | 与外部数据对接模式 | 2018-04-01 | 2018-05-10 | bar: 4月 1 to 5月 10
|  | 5 | 高文冬 |  | 系统对接模式及实现 | 2018-04-01 | 2018-05-10 | bar: 4月 1 to 5月 10
|  | 6 | 高文冬 |  | 支付模式调研 | 2018-04-01 | 待定
开发 | 资产创建状态字段确定 | 1 | 高文冬 | 高文冬 | 确认字段名称及类型 | 2018-04-15 | 2018-06-08 | bar: 4月 6 to 4月 30
|  | 2 | 高文冬 | 刘思思 | 确认字段与交易品类交易模式 | 2018-04-15 | 2018-06-08 | bar: 4月 24 to 5月 5
| 资产流转状态标的确认 | 1 | 高文冬 | 高文冬 | 交易类型模式及与线下资产对标模式 | 2018-04-15 | 2018-06-08 | bar: 4月 6 to 5月 10
|  | 2 | 高文冬 | 刘思思 | 与引用短接口调试确认 | 2018-04-15 | 2018-06-08 | bar: 4月 22 to 5月 5
| 资产完成状态确认 | 1 | 高文冬 | 刘思思 | 资产完成流转条件研发 | 2018-04-15 | 2018-06-08 | bar: 5月 5 to 5月 18
|  | 2 | 高文冬 | 刘思思 | 资产完成条件确认及对接模式 | 2018-04-15 | 2018-06-08 | bar: 4月 6 to 5月 10
| 运维 | 1 | 高文冬 | 张冬冬 | 运维docker管理 | 2018-04-15 | 2018-06-08 | bar: 5月 5 to 5月 31
|  | 2 | 高文冬 | 张冬冬 | 运维开发及运维调试 | 2018-04-15 | 2018-06-08 | bar: 5月 5 to 5月 31
| 系统间对接模式及实现 | 1 | 高文冬 | 刘思思 | 与外部系统接口调用确认（API） | 2018-04-15 | 2018-06-08 | bar: 5月 6 to 5月 31
|  | 2 | 高文冬 | 刘思思 | 与外部流程互调确认 | 2018-04-15 | 2018-06-08 | bar: 5月 6 to 5月 31
| 支付模式调研 | 1 | 高文冬 |  | staller模式调研及demo | 2018-04-15 | 2018-06-08
|  | 2 | 高文冬 |  | 以太坊发币模式及demo | 2018-04-15 | 2018-06-08
上线及维护 | 系统功能性测试 | 1 | 高文冬 | 张冬冬 | Docker的组件运维 | 2018-06-09 | 2018-06-22 | bar: 6月 1 to 6月 30
|  | 2 | 高文冬 | 张冬冬 | 服务器接口调试 | 2018-06-09 | 2018-06-22 | bar: 6月 1 to 6月 30
|  | 3 | 高文冬 | 张冬冬 | 节点互相通信测试及挂载调试 | 2018-06-09 | 2018-06-22 | bar: 6月 1 to 6月 30
适应本地开发，docker安装、调试
前端VUE框架搭建，并整理为公用可迭代框架
前端VUE模板进行确定、以便适应后期页面修改、扩展。保障接口在页面上的具体体现；
接口调用方式、传递参数、接收数据进行统一处理。封装为公用可再迭代组件
所有列表类数据用多级模式展示(级别详分如下): 数据指标->数据各种类->数据种类的各个节点数据详情 根据以上级别对调用的接口数据进行统一格式处理、页面布局统一处理